## 温州低空经济（一期）
序号 | 子系统 | 模块 | 功能模块描述 | 工作量评估（人天） | 备注
1 | 无人机物流（用户端） | 案例展示 | 1.案例展示，支持在图文视频 | 2
2 |  | 业务办理 | 1.填写货物类型（如生鲜、应急药 品、工业零部件） 2.填写货物重量与体积 3.填写起运地、目的地（支持地图定位） 4.填写运输时效要求（如加急、普通） 5.填写期望的运输时间 5.填写特殊运输条件（如冷藏、防震） 6.支持附件上传（图片文档） 7.支持个人或企业下单· 8.填写联系人、联系电话 9.记录申请时间 10.显示处理状态、办理流程、客服电话（微信） | 10 | 一期不涉及线上收费、线上开票，和管理端线下收费管理，线下开票登记、服务退款等功能
3 | 无人机物流（运营端） | 订单审核与状态管理 | 1.订单信息展示与审核 2.通知用户审核状态变化，审核不通过时给出原因 3.将订单状态从审核通过调整为已执行 | 8
4 |  | 信息查询 | 1.支持所有订单查询，支持按时间、状态（提交申请、审核通过、审核不通过、已执行）、联系人、联系电话等过滤 2.支持订单详情查看 3.支持订单信息导出 | 2
5 | 政务巡检（用户端） | 案例展示 | 1.案例展示，支持在图文视频 | 2
6 |  | 巡检需求 | 1.政务部门（如城管、交通、环保、水利）可通过平台预约政务巡检服务 2.明确巡检场景（如城市道路设施巡检、河道水质巡检、森林防火巡检、交通路 况巡检） 3.巡检区域（具体经纬度范围） 4.巡检频次（如每日一次、每周2次、每月5次、频次时间） 5.巡检时间（开始时间、结束时间） 6.巡检重点（如是否排查道路坑洼、河道漂浮物、火情隐患） 7.填写联系人、联系电话 8.记录申请时间 9.平台根据需求规划巡检路线与时间。 10.支持应急巡检预约，如突发暴雨后对城市内涝点的巡检、台风后对市政设施的受损排查，平台优先调配巡检无人机与团队。 | 10 | 申请人在录入时，负责录入详细的巡检计划，如一月5次的每次的日期等。路线也是申请人录入。运营管理端查看。巡检团队的管理、排班不在本平台负责
7 |  | 巡检报告查看 |  | 2
8 | 政务巡检（运营端） | 巡检需求 | 1.政务部门（如城管、交通、环保、水利）可通过平台预约政务巡检服务 2.明确巡检场景（如城市道路设施巡检、河道水质巡检、森林防火巡检、交通路 况巡检） 3.巡检区域（具体经纬度范围） 4.巡检频次（如每日一次、每周2次、每月5次、频次时间） 5.巡检时间（开始时间、结束时间） 6.巡检重点（如是否排查道路坑洼、河道漂浮物、火情隐患） 7.填写联系人、联系电话 8.记录申请时间 9.平台根据需求规划巡检路线与时间。 10.支持应急巡检预约，如突发暴雨后对城市内涝点的巡检、台风后对市政设施的受损排查，平台优先调配巡检无人机与团队。 | 8
9 |  | 巡检信息查看 | 1.查看所有巡检需求，可按巡检时间、部门等过滤 2.支持查看详情 3.支持导出 | 3
10 |  | 巡检报告上传 | 1.上传巡检报告，支持多次上传
11 | 无人机托管（用户端） | 案例展示 | 1.案例展示，支持在图文视频 | 2
12 |  | 线上预约 | 1.用户根据自身需求（如短期托管、长期托管、特定场景托管），在平台选择托管类型 2.填写无人机数量、型号 3.托管周期 4.存放要求等信息 5.填写联系人、联系电话 6.提交托管预约申请，等待平台或托管机构确认 7.记录申请时间 8.显示处理状态、办理流程、客服电话（微信） | 10 | 一期不涉及如下需求 1）托管成立后的，无人机的入库、托管结束后的，合约解除 2）托管收费，一次性收费，还是按照年度、季度收费、收费提醒。线上、线下收费、发票等。退费，托管提前结束后的退费等。
13 | 无人机托管（运营端） | 托管信息查看 | 1.查看所有托管信息，可按申请时间、联系人、联系电话等过滤 2.支持查看详情 3.支持导出 | 4
14 | 无人机吊运（用户端） | 案例展示 | 1.案例展示，支持在图文视频 | 2
15 |  | 业务办理 | 1.用户（如工程企业、救援机构、个人）提交吊运需求 2.填写吊运物品名称、重量、体积、形态（如散装、箱体） 3.吊运起点与终点（需明确是否为开阔 场地、有无障碍物）（支持地图定位） 4.吊运时间 5.安全要求（如是否需要稳定吊运、避免晃动） 6.支持附件上传（图片文档） 7.支持个人或企业下单 8.填写联系人、联系电话 9.记录申请时间 10.显示处理状态、办理流程、客服电话（微信） | 10 | 一期不做：线上、线下的收费管理、 退款、发票管理等
16 | 无人机吊运（运营端） | 订单审核与状态管理 | 1.订单信息展示与审核 2.平台运营人员评估需求可行性（如无人机载重是否匹配、吊运场地是否符 合安全标准） 3.通知用户审核状态变化，审核不通过时给出原因 4.将订单状态从审核通过调整为已执行 | 8
17 |  | 信息查询 | 1.支持所有订单查询，支持按时间、状态（提交申请、审核通过、审核不通过、已执行）、联系人、联系电话等过滤 2.支持订单详情查看 3.支持订单信息导出 | 2
18 | 金融服务 | 保险服务 | 配置图标与点击按钮，点进进入后显示敬请期待 | 0
19 | 共享服务 |  | 配置图标与点击按钮，点进进入后显示敬请期待 | 0
20 | 租赁服务（用户端） | 产品清单 | 产品基本信息（图文）、产品单价、计费规则 | 2
21 |  | 用户下单 | 1.提交租赁产品名称（可选择） 2.用户姓名、联系方式 3.租赁时长 4.所在区域 5.记录申请时间 | 6 | 一期不涉及如下需求： 1）租赁订单确认后的，收费、无人机出库；租赁结束后的，无人机归还入库等功能每一架无人 2）无人机管理：对所有可租赁的无人机做登记、报废等管理，如资产编号，序列号，型号，类型等。 3）租赁收费、发票管理
22 | 租赁服务（运营端） | 信息查看 | 1.支持下单信息查询，支持按时间、联系人、联系电话等过滤 2.支持订单详情查看 3.支持订单信息导出 | 4
23 | 无人机表演（用户端） | 案例展示 | 1.案例展示，支持在图文视频 | 2 | 一期不做收费，退款， 发票等功能
24 |  | 用户下单 | 1.演出需求 2.用户姓名、联系方式 3.所在区域 4.记录申请时间 | 6
25 | 无人机表演（运营端） | 信息查看 | 1.支持下单信息查询，支持按时间、联系人、联系电话等过滤 2.支持订单详情查看 3.支持订单信息导出 | 4
26 | 无人机维保（用户端） | 案例展示 | 1.案例展示，支持在图文视频 | 2
27 |  | 用户下单 | 1.问题描述，支持图片、视频、文档上传 2.设备品牌、型号 3.用户姓名、联系方式 4.所在区域 5.记录申请时间 | 6 | 一期只做简单维保申请和运营端的审核、确认。不做无人机的生命周期管理，维保记录管理等
28 | 无人机维保（运营端） | 信息查看 | 1.支持下单信息查询，支持按时间、联系人、联系电话等过滤 2.支持订单详情查看 3.支持订单信息导出 | 4
29 | 无人机二手交易 |  | 配置图标与点击按钮，点进进入后显示敬请期待 | 0
30 | 研学（用户端） | 课程清单 | 课程基本信息、计费规则（图文） | 2 | 一期只做申请和中心审核，无收费、退款、发票等管理需求
31 |  | 用户下单 | 1.提交拟选课程名称（可选择） 2.用户姓名、联系方式 3.时间 4.人数 5.所在区域 6.记录申请时间 | 6
32 | 研学（运营端） | 信息查看 | 1.支持下单信息查询，支持按时间、联系人、联系电话等过滤 2.支持订单详情查看 3.支持订单信息导出 | 4
33 | 无人机培训（用户端） | 课程介绍 | 课程基本信息、计费规则 （图文、视频） | 2 | 一期只做申请和中心审核，无收费、退款、发票等管理需求
34 |  | 报名 | 1.姓名、联系电话、性别、出生日期、身份证号、考试机型、执照种类、证照级别、有无基础 2.参照驾校飞手报名 | 6
35 | 无人机培训（运营端） | 信息查看 | 1.支持下单信息查询，支持按时间、联系人、联系电话等过滤 2.支持订单详情查看 3.支持订单信息导出 | 4
36 | 联系我们（用户端） | 其他需求意见征集栏 | 1.显示联系电话 2.提交建议与意见 | 6
37 | 联系我们（运营端） | 建议查看 |  | 4
总计 |  |  |  | 155